## Programa 2019
Encabezado General |  |  |  |  | A. Nombre del Formato:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA
F-24-004/R1;300415 |  |  |  |  | B: Código/Revisión;Fecha: | [10 empty] | F-16-051/R1;210817
Datos de los Registros (evidencia): |  |  |  |  | C. Página |  |  |  |  | 1 |  |  | de |  |  | 7
D. Fecha de elaboración: |  |  |  |  | 2019-01-28 |  |  | E. Periodo al que aplica | [7 empty] | 2019
1. No. | 2. Rutina/mes: |  | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | Costos | Avance |  | Observaciones
I | Infraestructura externa | 3. P | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20.5 | 24.3902
|  | 4.R | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5
1 | Pintar fachadas de edificios G e I | 3. P | FEB.: 1; 2019-01-28 MAR.: 0.5; E. Periodo al que aplica JUL.: 1 | 0 | 2.5 | 40 | Se reprograma la actividad para el siguiente año, por insuficiencia presupuestal
|  | 4.R | FEB.: 0.5; 2019-01-28 MAR.: 0.5 |  | 1
2 | Revisión y limpieza de canales de desagüe de agua pluvial | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 66.6667 | bar: 2019-01-28 MAR.; E. Periodo al que aplica JUL.; E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 2 | bar: 2019-01-28 MAR.; E. Periodo al que aplica JUL.
3 | Pintar rayas precaucion estacionamientos 1, 2 y 3 | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 0 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: 2019-01-28 ABR. to E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica OCT. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: 2019-01-28 ABR. to E. Periodo al que aplica JUN.
4 | Pintar guarniciones en andadores y patio | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 0 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: 2019-01-28 ABR. to E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica OCT. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: 2019-01-28 ABR. to E. Periodo al que aplica JUN.
5 | Revisión y limpieza de azoteas. | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 66.6667 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 2 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
6 | Pintar y atornillar barras minusvalidos | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: E. Periodo al que aplica JUL.; E. Periodo al que aplica OCT.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
7 | Reparación de pared de registros | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
8 | Pintura y reparación de tapas de registros | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
9 | Reparación de banquetas de andadores | [13 empty] | 0 | 2 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica SEPT. to E. Periodo al que aplica OCT.
0
10 | Pintar postes de luminarias ubicadas en andadores | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | Se reprograma la actividad para el siguiente año, por insuficiencia presupuestal | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
II | Infraestructura interna | 3. P | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.6667
|  | 4.R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
11 | Pintar barandal de escaleras edificio J | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: 2019-01-28 ABR.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: 2019-01-28 ABR.
12 | Pintar barda de escaleras de edificio J | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
13 | Reparación de azulejo baño edificio H | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica JUN.
14 | Reparación piso de soporte técnico | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | Se cancela la actividad para el siguiente año, por insuficiencia presupuestal | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica JUL.
15 | Reparación piso de salón No. 11 | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | Se reprograma la actividad para el siguiente año, por insuficiencia presupuestal | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
16 | Pintura laboratorios y pasillos Edificio G | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: 2019-01-28 MAY.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: 2019-01-28 MAY.
17 | Pintura salones y pasillos edificio C | 3. P | [12 empty] | 0 | 2 | 100 | bar: 2019-01-28 MAY. to E. Periodo al que aplica JUN.
|  | 4.R | [13 empty] | 2 | bar: 2019-01-28 MAY. to E. Periodo al que aplica JUN.
18 | Pintura salones y pasillos edificio J | 3. P | [12 empty] | 0 | 2 | 50 | Se reprograma la actividad por insuficiencia presupuestal | bar: E. Periodo al que aplica JUL. to E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: E. Periodo al que aplica JUL. to E. Periodo al que aplica AGO.
19 | Pintar macetones del interior de edificios | 3. P | [12 empty] | 0 | 2 | 100 | bar: E. Periodo al que aplica JUL. to E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 2 | bar: E. Periodo al que aplica JUL. to E. Periodo al que aplica AGO.
III | ALUMBRADO | 3. P | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 78.2609
|  | 4.R | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18
20 | Verificar centros de carga e interruptores, en caso de falla determinar la causa que la origina y programas su reparación si cuenta con los conocimientos. | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
21 | Instalación de alumbrado en banqueta, al exterior de la caseta de vigilancia 3 | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: ENE.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: ENE.
22 | Instalación de alumbrado en la parte posterior del edificio J | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: ENE.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: ENE.
23 | Inspección del funcionamiento de lámparas, apagadores y contactos, sustituir en caso de descompostura (3 Sedes) | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 100 | bar: FEB.; 2019-01-28 MAY.; E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 3 | bar: FEB.; 2019-01-28 MAY.; E. Periodo al que aplica AGO.
24 | Cambio de tecnología de lámparas tradicionales por lámparas LED, en espacios donde se requiere. | 3. P | [12 empty] | 0 | 6 | 83.3333 | bar: FEB. to 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica OCT.
|  | 4.R | [13 empty] | 5 | bar: FEB. to 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.
IV | Jardineria. | 3. P | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 74
|  | 4.R | 4.5 | 7.5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37
25 | Poda de árboles y plantas | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: FEB.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: FEB.
26 | Poda de prados. | 3. P | [12 empty] | 0 | 11 | 72.7273 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
27 | Poda de setos y arbustos | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: ENE.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: ENE.
28 | Mantenimiento a jardineras | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 66.6667 | bar: FEB.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica OCT.
|  | 4.R | [13 empty] | 2 | bar: FEB.; E. Periodo al que aplica JUN.
29 | Riego | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 100 | bar: E. Periodo al que aplica JUN. to E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 3 | bar: E. Periodo al que aplica JUN. to E. Periodo al que aplica AGO.
30 | Orilla de guarniciones, desbrozar y otros | 3. P | [12 empty] | 0 | 11 | 72.7273 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
31 | Cajeteo de arboles y setos y calar arboles | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: ENE.
|  | 4.R | ENE.: 0.5; FEB.: 0.5 |  | 1
32 | Desbrozar prados y areas petreas y limpieza de canales pluviales | 3. P | [12 empty] | 0 | 6 | 66.6667 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica OCT.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 4 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.
33 | Barrido y limpieza de jardines y jardineras | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
34 | Tirar árbol seco a un costado de Edificio I | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: FEB.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: FEB.
V | Actividades rutinarias | 3. P | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 60 | 60
|  | 4.R | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
35 | Mantenimiento a canceleria | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 33.3333 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
36 | Mantenimiento a cerrajeria | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 0 | Se reprograma por cambio de actividades | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 0 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
37 | Mantenimiento muebles de oficinas | 3. P | [12 empty] | 0 | 2 | 50 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
38 | Mantenimiento a muebles salones | 3. P | [12 empty] | 0 | 5 | 80 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica OCT.
|  | 4.R | [13 empty] | 4 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.
39 | Verificación diaria del suministro de agua en cisterna, muebles sanitarios . En su caso reparar o programar su reparación | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
40 | Revisión de cespol, tarjas y fregaderos que no exista fuga y/o esten tapados, en su caso reparar o programar su reparación | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
41 | Desinfección de cisterna | 3. P | [12 empty] | 0 | 3 | 33.3333 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica AGO.
42 | Suministro de agua de garrafon: 5 días de la semana | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
43 | Inspección perimetral y reforzamiento de malla (en caso de ser necesario) | 3. P | [12 empty] | 0 | 6 | 66.6667 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.; E. Periodo al que aplica OCT.; E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 4 | bar: FEB.; 2019-01-28 ABR.; E. Periodo al que aplica JUN.; E. Periodo al que aplica AGO.
44 | Colocación adornos mes patrio | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: E. Periodo al que aplica AGO.
45 | Colocación adornos navidad | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
VI | Instalaciones Especiales | 3. P | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 58.6207
|  | 4.R | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17
46 | Extintores. | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 100 | bar: ENE.
|  | 4.R | [13 empty] | 1 | bar: ENE.
47 | Subestación. | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
48 | Hidroneumatico. | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
49 | Fumigación. | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
50 | Recolección de basura | 3. P | [12 empty] | 0 | 12 | 66.6667 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica DIC.
|  | 4.R | [13 empty] | 8 | bar: ENE. to E. Periodo al que aplica AGO.
51 | Mtto. aires acondicionados | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
52 | Mtto. plumas de los estacionamientos 1, 2 y 3 | 3. P | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | bar: E. Periodo al que aplica NOV.
|  | 4.R | [13 empty] | 0
|  | ELABORÓ: | E. Periodo al que aplica NOV.: AUTORIZÓ:
|  | L.C. Leticia Martínez Padilla | E. Periodo al que aplica NOV.: M.C.A. Margarita Leo Cueva
|  | Jefe del Depto. Mantenimiento de Instalaciones | E. Periodo al que aplica NOV.: Directora de Administración y Finanzas
| DESCRIPCIÓN |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
| Actividades Programadas en el mes. 2 |  | 14 | 18 | 11.5 | 21 | 14 | 19 | 18 | 25 | 10 | 15 | 14 | 15 | 194.5
| Actividades reprogramadas de meses anteriores. 2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Actividades a reprogramar para el siguiente año 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Actividades a reprogramar en el mismo año. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Total de actividades. 4 |  | 14 | 18.1 | 11.5 | 17 | 12 | 16.2 | 13 | 25 | 10 | 15 | 14 | 15 | 180.8
| Total de actividades realizadas. 5 |  | 13.5 | 18 | 11.5 | 16 | 12 | 16 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
| % de efectividad. 6 |  | 96.43% | 99.45% | 100% | 94.12% | 100% | 98.77% | 100% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.92%
ACTIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMADAS
1.- | Realización de base para colocación de escultura
2.- | Instalación de tina de hidromasaje en Laboratorio de Terapia Física
3.- | Colocación de paredes en espacio de tina de hidromasaje
4.- | Instalación de soportes de pantallas en Aulas de edificio C y J
5.- | Cambio de iluminación al interior del Aula Modular
6.- | Instalación de tubería para poner en funcionamiento tarjas en el laboratorio de enfermería
7.- | Adecuaciones al laboratorio de enfermería (Instalación de tubería para poner en funcionamiento tarjas en el laboratorio de enfermería, colocación de cortinas, instalación de tarjas, pintado de paredes)
8.- | Elaboración de protecciones para instalaciones de la Sede Cuautepec
9.- | Elaboración de cajas para transportar pantalles de soporte técnico
10.- | Mantenimiento a los gabinetes de iluminación en Aulas del Edificio C
11.- | Mantenimiento al techo del Edificio F